# 佳食宜选 - 餐饮下单系统项目任务书

**文档版本**：1.0

**生成日期**：2025-11-28

**项目周期**：60天

**参与团队**：前端开发组、后端开发组、UI设计组、测试组、产品组

---

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

当前餐饮行业进入个性化服务升级阶段，用户对饮食推荐精准度、订单流程便捷性及社交互动协同性提出更高要求。现存产品存在推荐同质化严重、订单管理流程繁琐、用户与商家协同效率低下等问题。为此，开发一款整合个性化推荐、全链路订单管理、双角色协同及社交互动功能的餐饮系统，以提升用户饮食决策效率与商家运营管理效能。

### 1.2 项目目标

1. **用户体验**：为用户提供场景化个性化饮食推荐，降低饮食决策成本，实现卡路里精准管控；

2. **订单链路**：覆盖“选菜-定制-支付-追踪-评价”全订单流程，满足用户个性化需求与操作可追溯性；

3. **双角色协同**：明确用户与商家权责边界，实现订单流程透明化与高效协同；

4. **社交互动**：整合社交功能，提升用户粘性与商家运营灵活性。

### 1.3 技术栈要求

**后端**：SpringBoot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + Netty

**前端**：Electron + Vue 3 + Element Plus

**小程序**：UniApp

---

## 二、项目范围

### 2.1 包含功能模块

| 模块名称 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 个性化饮食推荐与日常管理 | 定位与天气智能推荐、卡路里精准管理与饮食趋势、日历场景化饮食推荐 |
| 菜品定制与订单全链路管理 | 菜品口味与备注精细化、食材与烹饪方式灵活配置、订单留言与操作追溯、智能复购功能 |
| 双角色协同与订单流程追踪 | 双角色权限分级、订单步骤全流程管理 |
| 外部内容整合与社交互动 | 内容提取与复用、单聊/群聊订单协同 |
| 用户共创与商家运营工具 | “想吃列表”审核与共创、商家运营工具包 |
| AI能力集成模块 | AI菜品识别、AI食谱上传优化 |

### 2.2 排除功能

线下门店收银系统

供应链仓储管理

第三方配送调度（仅集成配送状态查询）

---

## 三、核心功能需求分解

### 3.1 个性化饮食推荐与日常管理模块（1-10天）

#### 3.1.1 定位与天气智能推荐

GPS自动定位与手动选择城市/商圈

天气+时间双维度推荐逻辑实现

推荐模式切换与拒绝行为学习

#### 3.1.2 卡路里精准管理

身体数据收集与卡路里推荐量计算

选菜过程实时卡路里展示与明细查询

周/月卡路里趋势图生成

#### 3.1.3 日历场景化推荐

节气/节日特色菜品推送

自定义饮食事件与禁忌热力图

### 3.2 菜品定制与订单全链路管理模块（11-25天）

#### 3.2.1 菜品定制功能

标准化标签+自由输入的口味备注系统

备注冲突与食材兼容性风险校验

菜品DIY配置与营养数据实时更新

#### 3.2.2 订单管理功能

订单/菜品级双重留言与状态可视化

智能复购与异常自动处理

订单流程节点定义与状态流转

订单状态：0-待支付、1-待接单、2-备菜中、3-烹饪中、4-待上菜、5-已完成、6-已取消

### 3.3 双角色协同模块（26-35天）

#### 3.3.1 角色权限设计

用户端：菜单查看、订单追踪、评价等权限

商家端：订单处理、菜单管理、库存查询、评价中心等权限

#### 3.3.2 订单流程追踪

菜品进度可视化与批量操作

订单状态回退与原因记录

完成确认与评价触发机制

### 3.4 社交互动模块（36-50天）

#### 3.4.1 单聊模式

商户-用户单聊与菜单发送功能

订单预估与聊天记录管理

角色切换规则实现

#### 3.4.2 群聊模式

群订单创建与两种支付模式

高频菜品提示与加菜机制

商家-发起者专属会话与消息同步

### 3.5 用户共创与运营工具模块（51-55天）

“想吃列表”审核与申诉流程

商家菜单管理与标签系统

运营数据统计功能

AI菜品识别与食谱上传

---

## 四、非功能需求

### 4.1 性能需求

页面响应时间≤2秒，订单状态更新延迟≤5秒

支持1000+用户同时在线，群聊订单并发≥100组/分钟

接口响应时间：定位≤1秒，天气≤2秒，推荐接口≤3秒

### 4.2 安全性需求

用户核心数据加密存储，符合国家数据安全标准

商家入驻多维度资质校验

支付流程安全设计（平台币为核心，预留第三方支付接口）

数据加密：用户支付信息、身份证号等敏感数据MySQL存储时采用AES加密

接口安全：所有前端请求必须携带JWT令牌，核心接口实现限流与幂等防护

### 4.3 易用性与兼容性

操作反馈与动画提示

弱网环境支持与无障碍设计

适配iOS 12+/Android 8+及主流屏幕尺寸

系统稳定性：99.5%以上的服务可用时间

---

## 五、项目进度计划

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 第1-3天 | 需求评审、UI设计确认 | 需求文档、UI设计稿 |
| 后端开发 | 第4-30天 | 接口开发、数据库设计、服务搭建 | API接口文档、后端服务 |
| 前端开发 | 第11-40天 | 页面开发、功能实现、交互设计 | 前端页面、功能模块 |

| 测试阶段 | 第41-55天 | 功能测试、性能测试、兼容性测试 | 测试报告、bug修复记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线准备 | 第56-60天 | 系统部署、用户培训、上线计划 | 部署文档、上线方案 |

---

## 六、项目管理要求

### 6.1 沟通机制

每日站会：汇报进度与问题

每周评审：功能演示与需求调整

紧急问题：实时沟通与处理

### 6.2 文档管理

所有开发文档统一存放在项目知识库

版本更新需同步通知相关人员

### 6.3 质量控制

代码需通过单元测试与代码审查

上线前需通过完整的系统测试

---

## 七、风险与应对

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求变更 | 开发过程中需求调整 | 建立变更审批流程，评估影响后执行 |
| 技术难点 | 个性化推荐算法复杂度 | 提前调研技术方案，必要时引入专家支持 |
| 时间延误 | 功能开发周期延长 | 预留5天缓冲时间，优先核心功能开发 |

---

## 八、项目验收标准

### 8.1 功能验收

所有需求文档中明确的功能点需100%实现

### 8.2 性能验收

满足非功能需求中的性能指标要求

### 8.3 文档验收

完整的开发、测试、部署文档

---

**项目负责人**：__________

**开发团队负责人**：__________

**日期**：__________